江苏省水利建设工程有限公司

招 标 文 件

招标项目：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装

招标人：江苏省水利建设工程有限公司

现场管理机构：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部

编制日期：2024年05月16日

招 标 公 告

我公司2023年12月份中标承建了淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程，为保证优质、高效、安全地完成施工任务，现决定对该项目北船闸、南船闸、桥梁使用的钢材进行公开招标，欢迎新老客户参加竞标。

# 一、工程及送货地点

1.工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装

2.工程地点：盐城市滨海县

3.送货地点：同工程地点。

# 二、所供钢材品牌、数量及时间要求

1、钢材的品牌指定沙钢、永钢、中天、马钢、武钢。

2、报价以“我的钢铁网”（www.mysteel.com）2024年5月14日第一次发布的中天、永钢各种直径规格钢材的上海地区价格（非备注栏价格，下同）为基准报统一上下浮价，该上下浮价报价为报价表所列规格钢材的上下浮价；①HPB300直径为16mm的热轧光圆钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 永钢 该规格钢材的上海地区价格±上下浮价；②除HPB300直径为16mm以外的各直径规格钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 各种规格钢材的上海地区价格±上下浮价。“订货通知单”须注明各品牌规格钢材当天的网牌价。

3、投标报价均包含货款、运输费、利润、税费，并包含货物装车、运输、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供税率为13%的增值税专用发票（税金由中标人承担，包含在钢材价格中）。

4、供方根据项目部需求计划表进行材料供货，供方将材料送至施工现场后，3日内需方进行材料检测送检，在供方提供等额增值税专用发票、质量终身制承诺书及钢筋取样送检合格后方可进行结算，供货量每大于500吨对已检验合格钢材进行一次过程结算,合同供货完成后进行最终结算。双方办理完结算手续后，招标人3天内将已结算货款汇入供货方在合同中确定的账户内。

5、钢材供应时间及数量：北船闸、南船闸、桥梁钢筋总量约11289.6吨，2024年6月30日前须完成供货。具体送货时间和规格数量以项目部根据工期计划提前3天出具的“订货通知单”通知为准，“订货通知单”分4次出具，第1次供货数量为3308.9吨须在7天内供完（北船闸用直径8-22mm钢筋），第2次供货数量为3192.7吨须在7天内供完（北船闸用直径25-32mm钢筋），第3次供货数量为3309.9吨须在7天内供完（南船闸用钢筋），第4次供货数量为1478.1吨（桥梁用钢筋）须在3天内供完，未按“订货通知单”要求送货属供货方违约行为。钢材具体规格型号及数量见下表：

| 品名 | 规格 | 暂定数量（吨） |
| --- | --- | --- |
| 一、北船闸 |  | 6501.6 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径8mm | 34.7 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径10mm | 1.5 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径8mm | 22.8 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径10mm | 79.3 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | 13.1 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | 156.4 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | 133.0 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | 399.9 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | 907.1 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | 1561.1 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | 2104.2 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | 690.6 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | 397.9 |
| 二、南船闸 |  | 3309.9 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径8mm | 77.4 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径10mm | 77.5 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | 42.7 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | 144.8 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | 456.9 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | 388.1 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | 991.5 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | 366.2 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | 764.8 |
| 三、桥梁 |  | 1478.1 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径8mm | 23.2 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径10mm | 95.0 |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径16mm | 25.4 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | 76.6 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | 0.9 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | 378.5 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | 223.8 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | 21.3 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | 188.2 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | 444.3 |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | 0.9 |
| 合计 |  | 11289.6 |

# 三、投标人资格要求

本次招标实行资格后审，供应商先根据技术参数报价，待确定中标候选人时，我公司将通知中标候选人携带资料进行审核，携带的资料为：投标单位法人营业执照原件或加盖单位公章的复印件、售后与服务承诺书及以前向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）。如中标单位已是我公司合格供方，则不需要进行资格后审。

四、投标保证金、投标和开标时间、地点

1、投标保证金

请投标人在2024年5月24日下午14:00前将投标保证金捌拾万元整汇入我公司银行账户，汇款备注：滨海枢纽二期钢材采购投标保证金，其他方式的投标担保一律作无效标处理。未中标投标保证金在江苏水建集中采购平台发布中标通知书之日起7个工作日内无息退还。中标人投标保证金待签订合同并交纳履约保证金后无息退还。投标保证金接收账户如下：

户    名：江苏省水利建设工程有限公司

开户银行：中国建设银行扬州市琼花支行

账    号：32001745736050488688

2、投标方式、时间

本次投标采取网上投标方式，投标人于2024年5月24日下午14:30前将投标文件加盖公章后并扫描上传至江苏水建集中采购平台，投标单位可与朱丽13218960628联系获取江苏水建集中采购平台操作手册。

投标文件由报价表、法人营业执照复印件、投标单位概况（含以前供应给其他单位的业绩说明）、本次供应钢材的售后与服务承诺书、格式合同、向其他单位供货的证明资料（如开具增值税发票的存根联）等组成。投标文件每页均须法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章。

3、开标时间、地点

# 招标人于2024年5月24日下午14:30在江苏省水利建设工程有限公司公司五楼会议室（扬州市长征西路14号）现场开标，届时与投标人联系投标文件压缩包密码。

# 五、评标标准

本次招标评标标准在同等条件下以单位价格低者优先。

# 六、招标附件

1、钢材采购投标报价表。

2、钢材采购合同格式文本。

招标人联系人：朱  丽（联系电话：0514-87361764）（长征西路14号）

项目部联系人：王天荣（北船闸）（联系电话：13218826710）、朱耿强（南船闸）（联系电话：15861376113）、闵瑞（桥梁）（联系电话：13222186866）

钢材采购投标报价表

江苏省水利建设工程有限公司：

我单位拟向贵公司供应淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装所用的钢材，我公司所供钢筋的品牌为：        （沙钢、永钢、中天、马钢或武钢），具体规格和价格如下：

| 品名 | 规格 | 单位 | 暂定 数量 | 基准价 品牌 | 基准价 （元/吨） | 上下（±）浮动 金额（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径8mm | 吨 | 135.3 | 中天 | 3890 |  |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径10mm | 吨 | 174 | 中天 | 3890 |  |
| 热轧光圆钢筋 | HPB300直径16mm | 吨 | 25.4 | 永钢 | 3960 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径8mm | 吨 | 22.8 | 中天 | 3900 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径10mm | 吨 | 79.3 | 中天 | 3790 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径12mm | 吨 | 89.7 | 中天 | 3690 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径14mm | 吨 | 200.0 | 中天 | 3690 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径16mm | 吨 | 656.3 | 中天 | 3600 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径18mm | 吨 | 856.8 | 中天 | 3600 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径20mm | 吨 | 1519 | 中天 | 3600 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径22mm | 吨 | 2573.9 | 中天 | 3630 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径25mm | 吨 | 2658.6 | 中天 | 3660 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径28mm | 吨 | 1899.7 | 中天 | 3690 |  |
| 热轧带肋钢筋 | HRB400直径32mm | 吨 | 398.8 | 中天 | 3690 |  |
|  | 总计 | 吨 | 11289.6 |  |  |  |

一、上表中基准价为“我的钢铁网”https://www.mysteel.com2024年5月14日第一次发布的的中天、永钢钢材各种直径规格钢材中上海地区价格，钢材报价以基准价为基数报上下浮动价。①HPB300直径为16mm的热轧光圆钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 永钢 该规格钢材的上海地区价格±上下浮价；②除HPB300直径为16mm以外的各直径规格钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 各种规格钢材的上海地区价格±上下浮价。“订货通知单”须注明各品牌规格钢材当天的网牌价。

二、以上报价为我方送货到淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装工程施工现场的价格，已包含货款、运输费、管理费、利润、税费，并包含钢材装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用，我方不以任何理由额外索取任何费用并提供税率为13%的增值税专用发票。

三、钢筋质量要求：满足GB1499.1-2017、GB1499.2-2018

四、钢材的尺寸：钢筋长度为12m或9m，且均不加价。

五、我方接受贵公司约定的付款条件和付款方式。

报价人：（单位名称并盖章）            法人或授权委托人：（签名）

法人或授权委托人身份证号:             法人或授权委托人电话：

年    月    日

钢材采购（第一批）合同

合同编号：

买方：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部（以下简称甲方）

卖方：（注意：应填写对方营业执照上注册的全称）（以下简称乙方）

甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就甲方向乙方采购钢材一事，达成本协议，供双方共同遵守。

一、钢材供应工程概况：

1、工程名称：淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装。

2、供货期限：预计在2024年5月至2024年6月供应，具体供货开始和结束期限以项目部根据工期计划提前3天出具的“订货通知单”通知为准。

3、供货地点：江苏省水利建设工程有限公司淮河入海水道二期滨海枢纽工程土建施工及设备安装项目经理部施工段。

二、钢材供应要求：

- 甲方向乙方采购的钢材具体品种、规格、厂家、产地、数量和质量要求如下：

| 品名 | 规格 | 品牌 | 单位 | 暂定数量 | 基准价 （元/吨） | 上下(±)浮动 金额（元/吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 吨 |  | / | / |

2、价格：上述为暂定价格，双方实际结算时，①HPB300直径为16mm的热轧光圆钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 永钢 该规格钢材的上海地区价格±上下浮价；②除HPB300直径为16mm以外的各直径规格钢筋最终结算单价（元/吨）=订货通知单当天“我的钢铁网”第一次发布的 中天 各种规格钢材的上海地区价格±上下浮价。“我的钢铁网”网址：https://www.mysteel.com，“订货通知单”须注明各品牌规格钢材当天的网牌价。

3、乙方供应每批次钢材的数量及规格须以甲方的书面通知为准，双方钢材的结算数量以甲方实际收到的合格钢材数量为准。

4、钢材的尺寸要求：钢筋长度为12m或9m，且均不加价。

5、以上双方确定的价格为乙方送货到甲方工地指定地点的价格，该价格已包含货款、运输费、管理费、利润、税费，以及钢材装车、运输、卸车等全过程的安全保险、措施、以及如发生安全事故导致的赔偿等全部费用，乙方不得以任何理由额外索取费用。乙方向甲方提供税率为13%的增值税专用发票，甲方开票信息和乙方收款信息如下：

| 甲方开票信息 | 乙方收款信息 |
| --- | --- |
| 甲方：江苏省水利建设工程有限公司 | 乙方： |
| 纳税人识别号：913200001347535697 | 纳税人识别号： |
| 地址：扬州市广陵产业园 | 地址： |
| 电话：0514-87361764 | 电话： |
| 开户银行：建设银行扬州分行琼花支行 | 开户银行： |
| 银行账号：32001745736050488688 | 银行账号： |

三、质量与技术标准：所供钢材应符合GB/1499.1—2017、GB1499.2-2018标准。

四、合理损耗标准及计算方法：螺纹钢按理论重量计量交货，但该螺纹钢的实际负公差必须符合国家规定的质量检验标准，负公差超标的按不合格产品处理；型材、板材等钢材按磅重计量交货。

五、钢材所有权自交货时转移。

六、订货、收货与验收：

1、甲方需提前 3 个工作日以微信（或QQ）和电话两种方式同时向乙方预报所需钢材品牌、规格、数量等需求计划；乙方需在甲方提供计划后  3  日内供货；如乙方未能及时供货，乙方应赔偿甲方的损失。

2、乙方将钢材送到工地指定地点时，甲方指派            在工地现场签认，应核对送货签收单所载内容与实际钢材是否相符，如有异议需当场提出；甲方对质量有异议的可在收货后15个工作日内，以书面形式向乙方提出。

3、乙方需随车向甲方提供钢材有效检测证明或合格证、质保书等相关资料。甲方对乙方钢材进行抽样送检，抽样送检费用由甲方承担；若抽检不合格，乙方可对该批次钢材申请复检，复检和抽检费用由乙方承担。若复检仍不合格，乙方承诺在5个工作日内对该批次钢材按照甲方要求予以调换合格品或退货。选择调换合格品或退货由甲方决定，所发生的进退场运费由乙方承担。

七、钢材结算和付款方式：

1、结算依据：

以甲方指派的           在工地现场签认的钢材送货签收单上的数量和双方确认的结算单价作为结算依据；非有效授权人签署的签收单一律无效；如上述指定人员发生变动，甲方将另行书面通知乙方。

（提醒：当项目部在工地现场授权签收的人员发生变动时，应书面通知乙方，明确变动时间、人员名单及相应的权限，并让乙方签字确认后存档。）

2、结算方式：

按批次结算，乙方在每批次货到现场后与甲方核对本批次所供经检验合格钢材数量及货款，甲方凭乙方开具的增值税专用发票及经双方核对一致的签收单进行结算，逾期未提交核对的签收单视同未发生。供货量每大于3000吨或每供货满3天（以先达到的条件）对已检验合格钢材进行一次过程结算，合同供货完成后进行最终结算，该最终结算除双方签字并加盖公章外，必须报甲方分公司    审批后方为有效。

乙方同时承诺：各结算期内的所有钢材数量已经结算完毕，不存在留存未结算的钢材数量和其他争议，所结报的钢材数量均真实有效，如发现有不实钢材数量，我单位同意核减不实数。

3、付款方式：

双方办理结算手续，甲方在收到乙方开具的税率为13%且与已结算货款等额的增值税专用发票后的3天内向付清已结算货款；乙方申请付款时，必须向甲方出具付款申请书、盖有财务专用章的收款收据，联同发票一并提交甲方办理财务支付手续。

八、其他约定事项

1、乙方的人员和车辆到达施工现场后必须服从甲方现场管理要求，遵守现场的各项安全制度，根据甲方要求将运输车辆停在指定地点；在卸货前和卸货过程中，由于乙方人员和车辆不服从甲方现场安全指挥，或不遵守甲方安全生产管理要求而造成的相关损失和责任由乙方承担。

2、本合同在履约过程中，如有任何调增单价、降低质量标准、提前支付货款等明显有损于甲方利益的合同条款变更事项，经双方代表共同协商一致并书面报甲方公司财务物资部签字并盖章确认后，方可另行签订书面协议，对于未经甲方公司财务物资部签字并盖章确认的明显有损于甲方利益的所有补充、变更协议无效。

3、乙方需向甲方交纳 伍拾 万元履约保证金（可以银行转账、现金、银行汇票、银行本票等方式缴纳，不接受其他任何方式），在签订合同前缴纳到位，在供货全部结束无异议后无息退还。

4、乙方未按“订货通知单”的规格、数量、时间要求供货，按违约处理。

5、同一规格的钢筋供应采用同一炉批号或同一炉批号的供应量为59～60吨的几何倍数。同一规格钢筋超过120吨时，出现2次以上（含2次）同一炉批号供应量小于60吨的，第3次开始每次承担1000元违约金，上不封顶。

九、违约责任

甲乙双方应该严格履行各自的义务，否则，应视为违约，违约方应向守约方赔偿损失。

如果乙方向甲方提供的钢材不符合本合同约定的指标，或者供货期超出甲方指定供货期3日的，甲方有权终止本合同的履行。

鉴于钢材质量在工程质量评价中的重要性，甲乙双方应严把质量关，严禁瘦身钢材等不合格钢材流入施工工地；一经发现，甲方有权单方面终止本合同、有权拒付已供货款、有权向有关部门报案。

十、解决争议的方式

本合同在履行过程中如产生争议，甲、乙双方应友好协商；如协商不成，可向扬州市邗江区人民法院提起诉讼。本合同关于争议解决方式的约定具有最高的效力，双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方式的，均不得对抗此约定。

十一、本合同经甲乙双方盖章及授权签字人签字后生效，一式四份，甲方执三份，具有同等法律效力。

十二、本合同附件：

（1）甲乙双方营业执照复印件；

（2）甲方与业主签订的主合同中钢材技术条款；

（3）钢材采购的招标文件、乙方的投标文件。

甲    方：                               乙    方：

地    址：                               地    址：

法定代表人：                             法定代表人：

授权委托人：                             授权委托人：

联系电话：                               联系电话：

签订时间：                               签订时间：